| 2020. | План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ р.п. Шемышейка |
| --- | --- |

| № п/п | Направление деятельности Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА |  |  |  |
| 1. | Формирование пакета нормативно-правовых документов по проведению ГИА выпускников 9 и 11 классов | в течение года | Зам.директора по УВР, классные руководители 9,11 классов |
| 2. | Доведение нормативно-правовой базы и инструкций Роспотребнадзора до всех участников образовательного процесса | в течение года | Зам.директора по УВР, классные руководители 9,11 классов |
| 3. | Издание приказов по школе по вопросам связанным с государственной итоговой аттестацией | В течение года | Директор школы |
| II. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Педсовет «Итоги ГИА-2019 в сравнении со школами Шемышейского района» | Август | Зам.директора по УВР |
| 2. | Заседания методических объединений «Анализ ГИА-2019. Задачи учителя-предметника на 2020 год» | Август | Руководители ШМО |
| 3. | Размещение информации о ГИА на сайте школы, на информационном стенде: -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА -11 -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных, -о сроках проведения ГИА-9, -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; - не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов - до 31 декабря - до 1 апреля; - до 20 апреля; - до 20 апреля. | Зам.директора по УВР, ответственный за школьный сайт |
| 4. | Формирование базы данных выпускников 9-х классов, 11-х классов | Октябрь, Февраль | Зам.директора по УВР, классные руководители 9,11 классов |
| 5. | Подготовка материалов для проведения тренировочных работ | В течение года | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 6. | Организация и проведение репетиционного сочинения (изложения) в 11 классе | Октябрь | Учитель русского языка 11 класса, классный руководитель 11 класса |
| 7. | Проведение репетиционного итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе для обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ р.п. Шемышейка, филиала МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с. Армиево и филиала МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с. Старая Яксарка | Январь | Зам.директора по УВР, классные руководители 9 класса, ответственные за филиалы |
| 8. | Проведение тренировочных диагностических работ по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ | Сентябрь-апрель | Учителя-предметники |
| 9. | Проведения ГИА (сочинение, изложение) в соответствии с расписанием утвержденным Рособрнадзором | Согласно расписанию Рособрнадза | Зам.директора по УВР, классный руководитель 11 класса, учитель русского языка 11 класса |
| 10. | Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе для обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ р.п. Шемышейка, филиала МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с. Армиево и филиала МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с. Старая Яксарка | Согласно расписанию Рособрнадза | Зам.директора по УВР, классные руководители 9-х классов, учителя русского языка 9 классов, ответственные за филиалы |
| 11. | Организация репетиционного тестирования в форме ЕГЭ и ОГЭ с использованием бланков регистрации и бланков ответов | Октябрь-май | Учителя-предметники, зам.директора по УВР |
| 12. | Сбор информации об организаторах в аудиториях, вне аудитории на ОГЭ | Апрель | Зам.директора по УВР |
| 13. | Заполнение и выдача уведомлений на ЕГЭ и ОГЭ | Май | Зам.директора по УВР |
| 14. | Педсовет по допуску обучающихся к итоговой аттестации | До 25 мая 2020 | Директор школы |
| 15. | Участие выпускников в ГИА в ранние и основные сроки | Апрель – июнь | Классные руководители |
| 16. | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА | Июнь – август | Зам.директора по УВР |
| 17. | Обновление информации на сайте по организации и проведению ЕГЭ-2020, работе телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА. | В течение года | Зам.директора по УВР, ответственный за школьный сайт |
| 18. | Ознакомление с результатами ЕГЭ и ОГЭ. | По мере получения результатов из Управления образования | Зам.директора по УВР, Классные руководители |
| 19. | Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ- 2020 | Июнь-сентябрь | Зам.директора по УВР |
| III. Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |
| 1. | Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. Ознакомление с методическими рекомендациями по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ | в течение года | Председатели ШМО |
| 2. | Планирование индивидуальной работы с обучающимися для их подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (выявление пробелов, выделение блоков, распределение времени на подготовку) | В течение года | Учителя – предметники |
| 3. | Контроль за прохождением программного материала и выполнением программы | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 4. | Мониторинг результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 5. | Проведение тренингов по решению КИМов. | В течение года | Учителя – предметники |
| 6. | Проведение консультаций по предметам | В течение года | Учителя – предметники |
| 7. | Консультации для учителей - Нормативно-правовое обеспечение ГИА; - Организационные моменты проведения ГИА-2020; - знакомство с источниками информации, Интернет – ресурсами | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 8. | Прохождение курсов по подготовке и проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ | В течение года | Учителя-предметники |
| 9. | Инструктирование организаторов в аудиториях и вне аудиторий при проведении ГИА-2020 на ППЭ | Апрель-май | Зам.директора по УВР |
| IV. Работа с классными руководителями |  |  |  |
| 1. | Подготовка ксерокопий паспортов для формирования банка данных | Октябрь – февраль | Зам.директора по УВР, Классные руководители |
| 2. | Мониторинг обученности обучающихся по русскому языку, математике и предметам по выбору | Октябрь-апрель | Зам.директора по УВР |
| 3. | Контроль за посещаемостью уроков, факультативных занятий | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 4. | Проведение индивидуальных консультаций с классными руководителями по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Зам.директора по УВР |
| V. Работа с обучающимися |  |  |  |
| 1. | Проведение ученических собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА. | В течение года | Учителя-предметники, зам.директора по УВР |
| 2. | Выявление уровня готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ | В течение года | Учителя-предметники, зам.директора по УВР |
| 3. | Организация работы ОУ - по приему заявлений учащихся 11 классов на участие в сочинении, ЕГЭ и ГВЭ - по определению предметов обучающимися 9-х классов для сдачи экзамена по выбору, - по приему заявлений от выпускников 9-х классов о проведении ГИА | Ноябрь До 1 февраля Январь До 1 марта | Зам.директора по УВР, Классные руководители |
| 4. | Проведение тренировочных диагностических работ по подготовке к ГИА, к сочинению, устному собеседованию по русскому | В течение года | Учителя – предметники |
| 5. | Работа с тестовым материалом по ликвидации пробелов знаний | В течение года | Учителя – предметники |
| 6. | Индивидуальная работа к ЕГЭ и ОГЭ на уроках и во внеурочное время | В течение года | Учителя – предметники |
| 7. | Обучение заполнения бланков, проведение тренировочных работ – на всех учебных предметах | В течение года | Учителя – предметники |
| 8. | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам организации ГИА-2019 | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 9. | Мониторинг успеваемости учащихся 9,11 классов, готовность к ЕГЭ и ОГЭ | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 10. | Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися и учащимися, пропускающими уроки без уважительных причин 9,11 классов | в течение года | Классные руководители 9, 11 классов, Учителя-предметники |
| 11. | Подготовка информационного стенда «ГИА – 2020», размещение информации на сайте | в течение года | Зам.директора по УВР, ответственный за школьный сайт |
| 12. | Обеспечение психологической поддержки обучающихся при подготовке к ГИА. | в течение года | Педагог-психолог |
| 13. | Мониторинг посещаемости уроков, факультативных занятий, предметных консультаций учащимися 9-х, 11-х классов | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 14. | Контроль за выполнением программ по учебным предметам, изучаемым в 9-х, 11-х классах | в течение года | Зам.директора по УВР |
| VI. Работа с родителями |  |  |  |
| 1. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА, ознакомление с нормативно-правовой базой | В течение года | Классные руководители |
| 2. | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам организации, проведения ГИА | В течение года | Классные руководители, Зам.директора по УВР |
| 3. | Работа с родителями слабоуспевающих учащихся 9,11 классов и учащихся пропускающих уроки без уважительных причин | В течение года | Классные руководители |
| 3. | Информирование родителей о результатах пробных диагностических работ | В течение недели после проведения работы | Классные руководители |
| 4. | Организация сбора заявлений на обработку персональных данных участников ГИА | Январь-февраль | Зам.директора по УВР |
| 5. | Обеспечение психологической поддержки родителей при подготовке к ГИА. | в течение года | Педагог-психолог |
| 6. | Информирование родителей о подготовке к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ходе проведения ЕГЭ, ОГЭ | в течение года | Классные руководители Зам.директора по УВР |