|  | Утверждаю Директор школы ____________ М.М.Гудожникова от 29..09.2015 г.№71-4 |
| --- | --- |

- План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень образовательной организации |  |
| 1 | - Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Август 2015 г.-май 2016 г. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательнойорганизации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС ОВЗ |  |
| 1.2. | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ВЗ | Август-сентябрь 2016 г. |  |  |
| 1.3. | Разработка методических рекомендаций по подготовке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | Октябрь 2015 г. | Использование методических рекомендаций практической деятельности |  |
| 1.4. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г. -сентябрь 2016 г. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации |  |
| 1.5. | Мониторинг статистического учета детей с ОВЗ и с инвалидностью в целях своевременного принятия управленческих решений по созданию специальных условий образования образовательной среды | Август 2015 г.- май 2016 г. | Учет детей с ОВЗ и с инвалидностью, территориально закрепленные образовательной организации |  |
| 2. Организация обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в создании региональной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Август 2015 г. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ |  |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. | Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации и обучающих семинарах по вопросам ФГОС ОВЗ |  |
|  | Участие в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Январь2015 г.-декабрь 2016 г. | участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования | Сентябрь 2015 г. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и области |  |
| 4.2. | Участие в мониторинге Министерства образования Пензенской области по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |  |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. | Участие в мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |  |
| 5.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. | Участие в мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 5.3. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. |  |  |